巴彦淖尔市司法局

2020年度普法宣传经费项目支出

绩效自评报告

# 一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

# 2020年普法宣传项目主要用于制定全市法律宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施。加强公共场所普法阵地建设，建立法治宣传设施，定期开展宣传活动；加强教育基地建设，完善各学校普法教育基地基础设施，充分发挥其作用；加强传媒阵地建设，报刊、电视、广播和互联网等大众传媒上开展法制宣传教育活动，制作《小司来了》普法宣传片；去各旗县区镇开展法制乌兰牧骑活动，积极探索开展农村牧区、社区法制宣传教育创新工作。

（二）项目绩效目标设定及完成情况

1、年度目标：制定全市法律宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施，指导全市法治宣传和依法治理工作。

2、完成情况：截止到2020年12月31日，项目投入资金40万元已全部支付，绩效指标全部达标，深入开展法治宣传教育，认真落实“谁执法谁普法”普法责任制，广泛开展宪法法律、党内法规以及我市地方性法规的学习宣传教育，开展法律服务，进行法治宣传，并通过解答法律咨询等满足群众的法律服务需求。

# 二、绩效自评工作情况

（一）绩效评价目的

对2020年用于普法宣传项目支出进行评价，评定是否严格按照财务制度的规定合理使用，专款是否按照法律法规规章的规定开展司法行政工作。

（二）项目资金投入情况

2020年普法宣传项目资金用于普法宣传的业务工作，项目金额预算合计40万元，2020年项目资金支出合计40万元，其中印刷费10万元、差旅费5万元、其他商品与服务25万元。

（三）项目资金产出情况

通过2020年为期一年的项目实施，较好地完成了2020年的预期目标，为我局完成全年工作整体目标奠定了坚实的基础。

2020年普法宣传经费项目预算资金40万元，实际支出40万元，在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本。

（四）项目资金管理情况

项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。经费支出的进度达到100%，进展情况良好。严格执行国家及财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经手人、证明人，负责领导审批，由巴彦淖尔市财政局行政政法科审核后支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。

三、项目绩效情况

- 产出指标完成情况

2020年普法宣传项目预算资金40万元，实际支出40万元，在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本。

产出指标：数量指标中开展普法宣传活动开展17次，网络在线学法学习人数约33000人/次，印刷发放普法宣传资料约24000册，制作普法宣传版面、电视栏目约58期；	质量指标在线学法合格率≥90%、普法宣传覆盖率≥90%、宣传资料发放率≥90%；时效指标中的	在线学习完成时间为2020年12月，普法宣传活动完成时间为2020年12月；成本指标中印刷费使用了10万元、差旅费使用了5万元、其他商品与服务使用了25万元。

效益指标：社会效益指标中法制意识加强、社会持续稳定有所提升，落实国家机关“谁执法谁普法”责任制、提高人民法制意识效果显著，提升公职人员执法规范性有所提升。可持续影响指标中使公民不断接受法制教育，不断提升公民法制意识	效果显著。

满意度指标：服务对象满意度指标中群众满意度≥90%。

- 效益指标完成情况

普法宣传教育推进法制建设、促进社会稳定。认真组织“七五”普法总结验收工作，确保“七五”普法规划顺利实施。围绕党委、政府中心工作，创新普法宣传形式，推动落实“谁执法谁普法”普法责任制，深入开展法治宣传教育，大力加强宪法、民法典、疫情防控等有关法律法规宣传。进一步健全完善国家工作人员学法用法制度，市委理论学习中心组专题学习民法典。组织非人大常委会任命领导干部任前法律法规知识考试，年内共组织4批51名拟任县处级领导干部参加了法律考试。建成“巴彦淖尔法治宣传中心”，积极打造集文创、采编、制作、播发和媒资管理为一体的现代化法治宣传新平台、新阵地。

- 自评得分情况

普法宣传经费项目得分97分，其中执行率指标得分10分，绩效指标得分87分；通过对群众满意度调查，问卷得分情况为服务对象平均得分95分；社会群众95分；部门内部员工99分。

四、存在的问题

（一）项目立项实施存在的问题

在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。

（二）资金管理使用存在的问题

1、从事预算绩效管理的专业人员缺乏。预算绩效管理是一个专业性、系统性较强的工作, 不仅要收集大量基础数据, 还要做大量细致、深入的调查研究以及测算、分析工作,涉及包括经济、管理、统计等各个领域的专业知识, 需要大量能开展各方面工作的复合型人才, 我单位缺乏这方面的专业人才。

2、预算绩效管理推进的层面不深，当前预算绩效管理还主要集中在较浅的财政专项支出层面。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

扩大绩效评价范围和数量，规范绩效评价程序，细化绩效评价内容，提高绩效信息透明度，自觉接受社会各界监督。

（二）措施及办法

合理安排项目实施计划应对突发状况，并且注重质量目标与安全目标，努力完成各项项目指标。