2021年普法宣传经费项目绩效评价自评报告

- 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

# 2021年普法宣传项目主要用于制定全市法律宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施。加强公共场所普法阵地建设，建立法治宣传设施，定期开展宣传活动；加强教育基地建设，完善各学校普法教育基地基础设施，充分发挥其作用；加强传媒阵地建设，报刊、电视、广播和互联网等大众传媒上开展法制宣传教育活动，制作《小司来了》普法宣传片；去各旗县区镇开展法制乌兰牧骑活动，积极探索开展农村牧区、社区法制宣传教育创新工作。

- 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过制定全市法律宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施，指导全市法制宣传和依法治理工作完成好全市普法工作。

绩效目标实际完成情况：2021年我局已按照预期目标和要求制定全市法律宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施，指导全市法制宣传和依法治理工作，较好的完成了全市2021年的普法工作。

- 绩效自评工作情况

- 绩效自评目的。

对2021年用于普法宣传项目支出进行评价，为了加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升部门单位管理水平，评定是否严格按照财务制度的规定合理使用，专款是否按照法律法规规章的规定开展普法宣传工作，工作成效是否达到预期目标，分析存在的问题及原因，及时总结经验教训，及时完善管理制度，提高专项资金管理水平及使用方向，为2022年项目具体目标设立、工作任务安排提高指导意见。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

- 项目资金产出情况。

通过2021年为期一年的项目实施，较好地完成了2021年的预期目标，为我局完成全年工作整体目标奠定了坚实的基础。2021年普法宣传经费项目预算资金40万元，实际支出40万元，其中2021年印制青少年普法宣传读本、民法典及各类宣传资料支出印刷费15万元；开展八五普法宣传活动、市委领导普法培训及法律六进支出劳务费用5万元、差旅费5万元；拍摄普法宣传片及运转法治宣传中心支出其他商品与服务15万元，在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本。

- 项目资金管理情况。

项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。经费支出的进度达到100%，进展情况良好。严格执行国家及财政厅有关财务开支范围及开支标准，严格按照司法局财务管理制度执行，项目经费使用支出实行领导审批制度，资金结付有完整的审批程序和手续，项目经费开支必须有经手人、证明人，负责领导审批，由巴彦淖尔市财政局行政政法科审核后支付，确保了项目资金专款专用，严格按照计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用等现象，安全高效。

- 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)开展普法宣传活动，目标值大于等于10.0次，实际完成14次，分值4，得分4。

2)网络在线学法学习人次，目标值大于等于30000.0人/次，实际完成32500人/次，分值4，得分4。

3)印刷发放普法宣传资料，目标值大于等于20000.0册，实际完成24000册，分值4，得分4。

4)制作普法宣传版面、电视栏目等，目标值大于等于50.0期，实际完成56期，分值4，得分4。

2、质量指标

5)在线学法合格率，目标值大于等于90百分比，实际完成95百分比，分值4，得分4。

6)普法宣传覆盖率，目标值大于等于90百分比，实际完成95百分比，分值4，得分4。

7)宣传资料发放率，目标值大于等于90百分比，实际完成100百分比，分值4，得分4。

3、时效指标

8)在线学习完成时间，目标值2021年12月，实际完成2021年12月，分值3，得分3。

9)普法宣传活动完成时间，目标值2021年12月，实际完成2021年12月，分值3，得分3。

4、成本指标

10)印刷费，目标值小于等于15.0万元，实际完成15万元，分值4，得分4。

11)差旅费，目标值小于等于5.0万元，实际完成5万元，分值4，得分4。

12)其他商品与服务，目标值小于等于15.0万元，实际完成15万元，分值4，得分4。

13)劳务费，目标值小于等于5.0万元，实际完成5万元，分值4，得分4。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

14)法制意识加强，社会持续稳定，目标值有所提升，实际完成达成预期指标，分值8，得分8。

15)落实国家机关“谁执法谁普法”责任制，提高人民法制意识，目标值有所提升，实际完成达成预期指标，分值6，得分5。

16)提升公职人员执法规范性，目标值有所提升，实际完成达成预期指标，分值6，得分5。

7、生态效益

8、可持续影响

17)使公民不断接受法制教育，不断提升公民法制意识，目标值效果显著，实际完成达成预期指标，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

18)群众满意度，目标值大于等于90百分比，实际完成95百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分98分，等级为A。

- 存在问题

- 项目立项、实施存在问题。

1. 从事预算绩效管理的专业人员缺乏。预算绩效管理是一个专业性、系统性较强的工作, 不仅要收集大量基础数据, 还要做大量细致、深入的调查研究以及测算、分析工作,涉及包括经济、管理、统计等各个领域的专业知识, 需要大量能开展各方面工作的复合型人才, 我单位缺乏这方面的专业人才

- 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

在后续的工资中，要及时分析存在的问题及原因，不断总结经验教训，科学完善管理制度，提高专项资金管理水平及使用方向。进一步加强单位的预算资金管理，减少资金使用的随意性，对符合条件的专项资金项目扩大绩效评价范围和数量，规范绩效评价程序，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金使用效率，细化绩效评价内容，提高绩效信息透明度，自觉接受社会各界监督。

（二）措施及办法。

1. 注重绩效专业人才发掘与培养，借助财政局的各类培训提高绩效工作的管理水平。对于预算绩效目标设立、绩效指标设置、绩效目标值设置等工作，要注重与具体项目实施的业务科室联动，设置绩效目标表时由分管领导组织，财务人员与对应业务科室相关人员共同设置，设定科学、合理、可实施的绩效目标